## Panduan
JADWAL TAHUNAN KEBUN AIRA
Periode: Mei 2026 – April 2027 ¦ Lokasi: Sleman (Turi), DIY
Tujuan | Panduan operasional 1 tahun untuk 3 batch alpukat (Pluwang, TA21, Miki) di lahan bekas tebu yang berpasir-berbatu, dengan fokus utama pengendalian uret dan perbaikan tanah.
Konteks Iklim (BMKG) | Kemarau 2026 di DIY diprediksi LEBIH KERING dari normal; puncak Agustus 2026; potensi El Niño lemah-sedang Jul–Des 2026. Musim hujan mulai Okt/Nov 2026, puncak Jan–Feb 2027. Rencanakan stok air & mulsa sebelum Juni.
Struktur File | Sheet berikut ini: (1) Panduan, (2) Ringkasan Bulanan, (3) Iklim & Hari Libur, (4) Jadwal Tanaman per Batch, (5) Land Management, (6) People Management, (7) Facility & Infra, (8) Program Uret (IPM), (9) Perbaikan Tanah Pasir-Padas.
Asumsi Batch | Batch 1 = paling tua (fokus: strukturisasi tajuk, antisipasi pembungaan awal). Batch 2 = menengah (fokus: pembentukan tajuk, ekspansi kanopi). Batch 3 = termuda (fokus: establishment, proteksi hama tanah). Silakan sesuaikan bila urutan umur berbeda.
Legenda Warna Musim | Kuning muda = Kemarau ¦ Orange = Puncak Kemarau (Ags) ¦ Kuning emas = Transisi ¦ Biru muda = Musim Hujan ¦ Biru = Puncak Hujan (Jan–Feb).
Cara Pakai | Setiap Senin pagi: Harry & Bayu review sheet bulan berjalan. Tandai kolom 'Status' (Done/Delayed/Skipped) dan isi 'Catatan'. Setiap akhir bulan: Harry update di sheet Ringkasan.
Sumber Referensi | BMKG (prakiraan musim), Ditjenbun Kementan (strategi uret tebu Lepidiota stigma), BBPP/BALITBU (budidaya alpukat), praktik lokal Sleman-Turi.
Keputusan Harry (Apr 2026) | (1) Pengendalian uret: FURADAN sebagai metode utama (bukan Metarhizium). (2) Dosis pupuk organik: ikuti jadwal (15–30 kg/pohon). (3) Drip irrigation: sudah selesai terpasang. (4) Pruning: ikuti jadwal. (5) Kacang tanah: tidak dimasukkan dalam jadwal ini. (6) Biopori & trichokompos: tetap dalam rencana tapi prioritas rendah (opsional).
Keputusan Harry (Apr 2026) — Tambahan | (7) Mikoriza (AMF): Inokulasi segera Mei-26 untuk pohon lemas pasca-pembongkaran padas. Re-aplikasi Oktober-26 bersamaan dressing organik besar. (8) Asam Humat: Aplikasi rutin 2x/bulan ke SEMUA tanah mulai Mei-26. Dosis ganda (2x) untuk pohon lemas dan titik padas. Kurangi ke 1x/bulan saat hujan deras (Jan–Feb). Keduanya dapat dikombinasikan bersamaan dalam satu siram.

## Ringkasan
Ringkasan Kegiatan per Bulan
Bulan | Musim | Fokus Utama | Kegiatan Kunci | Peringatan / Risiko | Beban Kerja
Mei-26 | Awal Kemarau | Pembersihan pasca-hujan & prep kemarau | Sanitasi kebun, mulsa tebal, siapkan tandon air, pasang drip, aplikasi Furadan beat-1 ke zona perakaran. | Lalu-lintas pekerja terhambat cuti Idul Adha (28 Mei). Tanah mulai kering. | Tinggi
Jun-26 | Kemarau | Irigasi & pengendalian uret intensif | Mulai drip rutin, monitoring uret, pembenahan padas dengan bokashi, trap light untuk kumbang dewasa. | Tanah cepat kering; awasi layu pucuk. Puncak emergensi kumbang dewasa. | Tinggi
Jul-26 | Kemarau | Stabilisasi air & nutrisi | Fertigasi ringan via drip, tambah mulsa, pruning ringan cabang air, cek pH & EC. | Suhu siang ekstrim; risiko sunburn batang muda—kapur/bambu pelindung. | Sedang
Ags-26 | Puncak Kemarau | Puncak kemarau—hemat air & stress management | Prioritas siram pagi, mulsa ganda, kurangi pupuk N, fokus K & Ca untuk ketahanan. | Risiko defisit air tertinggi. Waspada kebakaran lahan tetangga. | Sedang-Tinggi
Sep-26 | Kemarau | Persiapan akhir kemarau & service infrastruktur | Service pompa, bersihkan filter drip, audit tandon, siapkan lubang biopori. | Angin kencang peralihan; evaluasi ajir dan tali pohon. | Sedang
Okt-26 | Transisi / Awal Hujan | Transisi hujan—revitalisasi tanah | Pupuk organik bulk (30 kg/pohon matang, 15 kg/muda), dolomit 0.5–1 kg/pohon, tanam cover crop. | Hujan pertama sering angin + petir. Siapkan drainase cegah genangan di padas. | Sangat Tinggi
Nov-26 | Musim Hujan | Tanam cover crop + pelihara kelembaban | Sebar benih orok-orok/crotalaria, NPK berimbang, aplikasi Furadan beat-2 ke zona perakaran. | Uret muda aktif setelah hujan pertama. Cek perangkap. | Tinggi
Des-26 | Musim Hujan | Pertumbuhan vegetatif cepat & pangkas bentuk | Pruning training, pupuk NPK 16-16-16, dressing trichokompos, susulan kompos. | Jamur daun (anthracnose, cercospora) muncul. Hindari pruning saat basah. | Sedang
Jan-27 | Puncak Hujan | Puncak hujan—drainase & proteksi jamur | Inspeksi drainase, semprot fungisida nabati (ekstrak sirih/daun mimba) preventif. | Genangan di padas, akar busuk. Puncak kelembaban—penyakit jamur. | Tinggi
Feb-27 | Puncak Hujan | Lanjutan drainase, pengamatan pembungaan Batch 1 | Monitor pembungaan dini pada Pluwang/TA21, pupuk P-K untuk buku bunga, penyiangan. | Angin kencang + hujan lebat. Lindungi bunga awal dengan para-para bila perlu. | Sedang
Mar-27 | Musim Hujan | Akhir puncak hujan—penyesuaian nutrisi | NPK + mikro (Zn, B, Mg foliar), audit populasi uret pasca-hujan. | Cuti bersama Idul Fitri (sekitar 10 Mar). Jadwalkan pekerjaan sebelum/sesudah. | Sedang
Apr-27 | Transisi / Akhir Hujan | Transisi ke kemarau—evaluasi 1 tahun | Review hasil program uret & soil, tambah mulsa, siapkan cycle baru Mei-27. | Harga tenaga kerja naik musim syawalan. Rencanakan hari kerja kritis. | Sedang

## Iklim_Libur
Prakiraan Iklim BMKG & Kalender Sosial-Ekonomi (Sleman-DIY)
Bulan | Musim | Curah Hujan (perkiraan) | Suhu / Kelembaban | Tanggal Merah / Cuti Bersama | Kegiatan Sosial-Ekonomi Lokal
Mei-26 | Awal kemarau (onset akhir Apr–awal Mei) | 50–100 mm; menurun tajam | 26–30°C / RH 70–80% | 1 Mei (Hari Buruh); 15 Mei (Kenaikan Yesus, cuti bersama); 21 Mei (Waisak); 28 Mei (Idul Adha, cuti bersama) | Pekerja mudik Idul Adha (~3 hari). Pasar hewan qurban aktif—harga kambing naik. Syawalan komunitas masih berjalan.
Jun-26 | Kemarau | 20–60 mm | 27–31°C / RH 60–70% | 1 Jun (Pancasila); 16 Jun (1 Muharram 1448 H) | Tradisi Suronan di Jawa—Bayu mungkin ikut kegiatan dusun. Suroan/sadranan di beberapa desa Sleman.
Jul-26 | Kemarau | 10–40 mm (kering) | 27–32°C / RH 55–65% | Libur sekolah (sekitar awal Jul) | Musim liburan sekolah—tenaga kerja keluarga lebih fleksibel. Merti dusun/bersih desa mulai dijadwalkan.
Ags-26 | Puncak kemarau | 5–30 mm (paling kering) | 27–32°C / RH 55–65%, malam 18–21°C | 17 Agustus (Kemerdekaan RI); 25 Agu (Maulid Nabi) | HUT RI: banyak lomba 17-an, tenaga kerja sering sibuk akhir pekan. Puncak merti dusun/bersih desa di Sleman (Turi, Pakem).
Sep-26 | Akhir kemarau | 20–80 mm (mulai naik) | 26–31°C | Tidak ada libur nasional | Bulan kerja produktif. Panen salak besar di Turi (September–Oktober) → tetangga sibuk, tenaga harian lebih mahal.
Okt-26 | Transisi / awal musim hujan | 150–250 mm | 25–30°C / RH 75–85% | Tidak ada libur nasional | Panen salak masih berlanjut. Awal tanam padi-palawija di sekitar lereng Merapi. Hari kerja penting; pastikan tenaga siap.
Nov-26 | Musim hujan | 250–350 mm | 24–29°C / RH 80–90% | Tidak ada libur nasional | Cuaca paling nyaman bekerja (teduh & hujan sore). Kombinasikan tanam cover crop dengan sedekah bumi bila ada.
Des-26 | Musim hujan | 300–400 mm | 24–28°C | 24–25 Des (Natal + cuti bersama); 31 Des | Libur sekolah panjang. Bayu mungkin ambil cuti 3–5 hari. Rencana stok input pupuk sebelum harga Nataru.
Jan-27 | Puncak hujan | 350–500 mm | 23–28°C / RH 85–95% | 1 Jan (Tahun Baru); ~18 Jan (Isra Mikraj perkiraan); 17 Feb (Imlek) | Banjir lokal di lereng kemungkinan besar—siapkan drainase. Harga pupuk stabil.
Feb-27 | Puncak hujan | 300–450 mm | 23–28°C | ~8 Feb: mulai Ramadan (perkiraan); 17 Feb (Imlek) | Ramadan mulai ~8 Feb. Produktivitas kerja siang lebih rendah—sesuaikan ke pagi. Nyepi 18 Maret perlu dicatat juga.
Mar-27 | Akhir puncak hujan | 250–350 mm | 24–29°C | ~9–10 Mar (Idul Fitri 1448 H, cuti bersama 8–11 Mar) | Lebaran: Bayu mudik, 5–10 hari off. Pasar buruh harian kosong ±2 minggu. Stok dan jadwalkan sebelum & sesudah.
Apr-27 | Transisi ke kemarau | 100–200 mm (menurun) | 25–30°C | ~2 Apr (Wafat Isa Al-Masih perkiraan); Hari Kartini 21 Apr | Pekerja kembali aktif. Upah harian masih tinggi (pasca-Lebaran). Panen palawija di Sleman—kompetisi tenaga.

## Crop_per_Batch
Crop Management — 3 Batch Alpukat (Mei 2026 – Apr 2027)
Kategori | Batch | Mei-26 | Jun-26 | Jul-26 | Ags-26 | Sep-26 | Okt-26 | Nov-26 | Des-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27
Musim | - | Awal Kemarau | Kemarau | Kemarau | Puncak Kemarau | Kemarau | Transisi / Awal Hujan | Musim Hujan | Musim Hujan | Puncak Hujan | Puncak Hujan | Musim Hujan | Transisi / Akhir Hujan
Penyiraman / Irigasi
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Drip 2x/mgg, 40 L/pohon | Drip 3x/mgg, 50 L | Drip 3x/mgg, 60 L | Drip harian, 70 L (kritis) | Drip 3x/mgg, 50 L | Kurangi drip—hujan mulai | Stop drip; monitor drainase | Stop drip | Stop drip | Stop drip | Stop drip | Restart drip 2x/mgg
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Drip 2x/mgg, 30 L | Drip 3x/mgg, 40 L | Drip 3x/mgg, 45 L | Drip harian, 55 L | Drip 3x/mgg, 40 L | Kurangi drip | Stop drip | Stop drip | Stop drip | Stop drip | Stop drip | Restart drip 2x/mgg
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Manual 2x/mgg, 15 L (cek perakaran) | Drip 3x/mgg, 20 L | Drip harian, 25 L | Drip harian, 30 L (kritis) | Drip 3x/mgg, 20 L | Kurangi | Stop | Stop | Stop | Stop | Stop | Restart 2x/mgg, 15 L
Pemupukan NPK/Makro
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | NPK 16-16-16 150 g/pohon (split-2) | — | KCl 50 g + ZA 50 g (ketahanan kemarau) | Kurangi N; K saja 50 g | — | Pupuk organik bulk 30 kg + dolomit 1 kg | NPK 16-16-16 150 g | NPK 16-16-16 150 g | — | NPK 12-12-17-2 150 g (P-K tinggi jika mulai bunga) | NPK 12-12-17-2 150 g | —
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | NPK 16-16-16 100 g | — | KCl 30 g + ZA 30 g | K saja 30 g | — | Pupuk organik 20 kg + dolomit 0.75 kg | NPK 16-16-16 100 g | NPK 16-16-16 100 g | — | NPK 16-16-16 100 g | NPK 16-16-16 100 g | —
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | NPK 16-16-16 50 g (split-2) | — | KCl 20 g + ZA 20 g | K saja 20 g | — | Pupuk organik 15 kg + dolomit 0.5 kg | NPK 16-16-16 50 g | NPK 16-16-16 50 g | — | NPK 16-16-16 50 g | NPK 16-16-16 50 g | —
Pupuk Mikro / Foliar
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | — | Foliar Ca + B (cegah stres kemarau) | — | Foliar K + Mg | — | — | — | Foliar Zn + B (dorong tunas) | — | Foliar Zn + B (pembentukan bunga) | — | Foliar Ca + Mg
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | — | Foliar Ca + B | — | Foliar K + Mg | — | — | — | Foliar Zn + B | — | Foliar Zn + B | — | Foliar Ca + Mg
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | — | Foliar mikro kompleks (dosis 1/2) | — | Foliar K (dosis 1/2) | — | — | — | Foliar mikro kompleks | — | Foliar mikro | — | —
Pemangkasan (Pruning)
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Pangkas sanitasi (cabang mati/kering) | — | Pangkas cabang air (water sprout) ringan | — | — | — | — | Pruning training (bentuk payung, max 1/3 kanopi) | — | Pinching pucuk utk dorong percabangan lateral | Pangkas setelah pembungaan awal bila ada | Sanitasi
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Pangkas sanitasi | — | — | — | — | — | — | Pruning training agresif (bentuk tajuk) | — | Pinching pucuk | — | Sanitasi
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Cek ajir & tali, belum pangkas | — | — | — | — | — | — | Pangkas ringan cabang bawah 30 cm dari tanah | — | — | — | Sanitasi ringan
Penyiangan / Gulma
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Penyiangan manual radius 1 m | Penyiangan + mulsa tambah | Kendali gulma kering | — | Mulsa ulang | Penyiangan sebelum hujan deras | Penyiangan (gulma pasca-hujan) | Penyiangan rutin | Penyiangan rutin | Penyiangan rutin | Penyiangan rutin | Penyiangan + siapkan musim kering
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Penyiangan radius 1 m | Penyiangan + mulsa | — | — | Mulsa ulang | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Penyiangan ketat radius 0.75 m (gulma paling kompetitif) | Penyiangan + mulsa | — | — | Mulsa ulang | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan | Penyiangan
Pengendalian Hama & Penyakit (non-uret)
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Monitoring thrips/tungau (kering) | Monitoring kutu putih, semprot nabati bila >5% | Monitoring ulat penggulung daun | Monitoring, jangan pupuk N tinggi | — | Siapkan fungisida nabati | Semprot ekstrak sirih/mimba preventif antraknosa | Cek bercak daun (Cercospora) | Puncak antraknosa—semprot 10-hari | Cek scab/antraknosa pada bunga awal | Semprot Bordeaux dosis rendah bila perlu | Sanitasi daun gugur
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Idem B1 dosis sama | Idem | Idem | — | — | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Monitoring intensif (rentan) | Fokus kutu putih & semut | Pantau daun baru | — | — | Siapkan fungisida nabati | Semprot nabati (dosis 1/2) | Bercak daun—semprot | Puncak antraknosa—semprot | Semprot nabati | Semprot nabati | Sanitasi
Pengendalian Uret (ringkas—detail di sheet Uret)
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Aplikasi Furadan beat-1 (awal kemarau) | Light trap kumbang dewasa (Jun–Jul puncak) | Light trap + monitor populasi larva | Cek lubang di tanah, perangkap kompos | Audit populasi larva per m² | Olah tanah dangkal radius 1 m (expose larva) | Furadan beat-2 setelah hujan pertama | Monitoring larva muda | Inspeksi akar bila ada pohon layu | — | Audit populasi larva pasca-hujan | Furadan booster (jika populasi masih tinggi) bila populasi >1/m²
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Furadan beat-1 | Light trap bersama B1 | Light trap | Perangkap kompos | Audit larva | Olah tanah dangkal radius 0.75 m | Furadan beat-2 | Monitoring | Inspeksi akar | — | Audit | Furadan booster (jika populasi masih tinggi)
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Furadan beat-1 (tabur & benam radius 0.75 m) | Light trap bersama | Light trap | Perangkap kompos intensif (paling rentan) | Audit larva (paling sering) | Olah tanah dangkal 0.5 m (hati-hati akar) | Furadan beat-2 | Monitoring intensif | Inspeksi akar semua pohon | — | Audit | Furadan booster (jika populasi masih tinggi)
Pemasangan Mulsa
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Mulsa jerami/sekam tebal 10 cm | Top-up 5 cm | Top-up | — | Cek & ratakan | Mulsa organik baru (daun+kompos) | — | — | Cek drainase jangan terendam | — | — | Mulsa baru sebelum kemarau berikutnya
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Mulsa 10 cm | Top-up 5 cm | Top-up | — | Cek | Mulsa baru | — | — | Cek drainase | — | — | Mulsa baru
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Mulsa 10 cm radius 0.75 m | Top-up | Top-up | — | Cek | Mulsa baru | — | — | Cek | — | — | Mulsa baru
Observasi Pembungaan/Fisiologi
| Batch 1 – Pluwang (paling tua; vegetatif lanjut) | Catat tinggi, lingkar batang, jumlah flush | — | — | — | — | — | Catat flush baru | — | Pantau tunas reproduktif (kemungkinan bunga awal Pluwang) | Pantau bunga; catat jumlah tandan | Catat buah muda bila ada | Ukur diameter batang
| Batch 2 – TA21 (menengah; ekspansi kanopi) | Catat pertumbuhan | — | — | — | — | — | Catat flush | — | Pantau tunas reproduktif | Pantau bunga (TA21 bisa berbunga) | Catat buah muda bila ada | Ukur pertumbuhan
| Batch 3 – Miki (termuda; establishment) | Catat tinggi & lingkar | — | — | — | — | — | Catat flush baru | — | — | — | — | Ukur pertumbuhan tahunan

## Land_Mgmt
Land Management — Perbaikan Tanah Pasir-Padas & Pengelolaan Lahan
Bulan | Musim | Aktivitas | Bahan / Alat | Target Ukur
Mei-26 | Awal Kemarau | Sanitasi akhir musim hujan: angkat sisa gulma, pembenahan parit drainase (supaya tidak jadi sarang uret). Mulai inokulasi Metarhizium ke kompos. | Cangkul, gacrok, kompos 500 kg untuk diinokulasi | Semua parit berfungsi; tersedia 500 kg kompos ber-Metarhizium siap aplikasi.
Mei-26 | Awal Kemarau | 🆘 PRIORITAS — Mikoriza (AMF) untuk pohon lemas pasca-pembongkaran padas. Siramkan larutan AMF cair 10–20 ml/L ke zona akar POHON YANG LEMAS SAJA (radius 30 cm, kedalaman resap 10–15 cm). 2x di bulan Mei jarak 2 minggu. TUNDA pupuk NPK pada pohon lemas min. 4–6 minggu. | Pupuk hayati AMF cair (Arbuscular Mycorrhizal Fungi). 10–20 ml per liter air. Beli di toko pertanian organik Sleman/Jogja. | ≥70% pohon lemas ada tanda pulih (flush daun baru, tidak layu pagi) dalam 3–4 minggu. Catat nomor & respons tiap pohon.
Mei-26 | Awal Kemarau | Asam Humat — aplikasi perdana ke SEMUA tanah. 5 ml/L air, 2x bulan Mei. Dosis ganda (10 ml/L) untuk pohon lemas & titik padas. Bisa langsung dicampur ke air drip. | Asam humat cair ('humic acid' / 'pupuk humat kalium'). 5–10 ml per liter air. | 100% pohon ter-aplikasi min. 2x bulan Mei. Pohon padas/lemas mendapat dosis ganda.
Jun-26 | Kemarau | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Pembuatan lubang biopori di zona padas (4/pohon, kedalaman 60–80 cm) → diisi sisa panen + EM4 → perbaiki drainase & aerasi. | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Bor biopori manual, pipa PVC 4" opsional, EM4, sisa organik | Total 300–400 biopori jadi (100–130 pohon x 3).
Jun-26 | Kemarau | Asam Humat — siklus 2, rutin 2x/bulan. 5 ml/L ke semua pohon. Pohon padas & pohon masih lemas: tetap dosis ganda (10 ml/L) sampai terlihat pulih. Bisa dikombinasikan setelah foliar. | Asam humat cair 5–10 ml/L air. | Semua pohon ter-aplikasi 2x bulan ini. Evaluasi pohon lemas: apakah masih layu atau sudah ada flush baru.
Jul-26 | Kemarau | Pembuatan teras atau swale kecil di kontur miring (bila ada); penambalan tanah cekung; pasang papan nama per pohon (ID, varietas, batch). | Cangkul, papan bambu / triplek tahan air | Kontur rata; 100% pohon ber-ID.
Jul-26 | Kemarau | Asam Humat — siklus 3, puncak kemarau. 5 ml/L siram 2x bulan ke semua pohon. Khusus area padas teridentifikasi: tingkatkan ke 10 ml/L. Campurkan dengan air drip bila memungkinkan. | Asam humat cair. Dosis normal 5 ml/L; dosis padas 10 ml/L. | Kelembaban tanah bertahan ≥3 hari setelah siram di area ber-humat (cek colok jari).
Ags-26 | Puncak Kemarau | Uji tanah gratis/berbayar (N, P, K, pH, C-organik) di 3 titik per blok → pakai data untuk rekomendasi pupuk Okt. | Sampel tanah, bor belgia, bekerjasama dengan BPTP DIY / lab pribadi | 3 titik x 3 batch = 9 sampel, hasil keluar akhir Sep.
Sep-26 | Kemarau | Siapkan stok bahan bulk untuk Oktober: 3 ton pupuk kandang matang, 300 kg dolomit, benih cover crop (orok-orok / Crotalaria juncea 15 kg). | Truk, gudang kering, terpal | Stok lengkap sebelum hujan pertama.
Okt-26 | Transisi / Awal Hujan | PEMBENAHAN TANAH BESAR: sebar pupuk kandang matang 15–30 kg/pohon + dolomit 0.5–1 kg/pohon + biochar 2 kg/pohon (bila ada) di radius 1 m, lalu cangkul ringan 10 cm. | Pupuk kandang, dolomit, biochar, cangkul | 100% pohon pasca-dressing + cangkul.
Okt-26 | Transisi / Awal Hujan | Re-aplikasi Mikoriza (AMF) — serentak dengan dressing organik besar. Taburkan AMF granul 5–10 g/pohon ke lubang galian dangkal (10 cm) radius 50 cm, bersamaan dengan sebar pupuk kandang. Semua pohon. | Pupuk hayati AMF granul (produk berlabel 'Glomus' / 'mikoriza arbuskula'). 5–10 g per pohon. | 100% pohon ter-inokulasi ulang dalam 3 minggu Oktober.
Okt-26 | Transisi / Awal Hujan | Asam Humat — lanjutkan siklus rutin 2x/bulan (Okt hingga Mar). 5 ml/L, siram ke zona akar semua pohon. Bisa dicampur dengan larutan pupuk (fertigasi). Kurangi ke 1x/bulan saat hujan deras Jan–Feb. | Asam humat cair 5 ml/L. Bisa digabung bersama siram pupuk rutin. | Aplikasi konsisten 2x/bulan. Catat respons warna daun & flush per blok.
Nov-26 | Musim Hujan | Tanam cover crop orok-orok (Crotalaria juncea) di antar barisan—menekan uret + fiksasi N + bahan organik. Sebar 10 kg/ha. | Benih Crotalaria 10 kg/ha, alat sebar | Cover crop tumbuh rata di antar-barisan.
Des-26 | Musim Hujan | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Dressing trichokompos 5 kg/pohon untuk membangun mikroba tanah menekan patogen akar. Cek cover crop—sulaman bila perlu. | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Trichokompos, ember | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] 100% pohon ter-dressing trichokompos.
Jan-27 | Puncak Hujan | Audit drainase aktif: cek semua parit, bersihkan, pastikan tidak ada genangan >24 jam di padas. | Cangkul, gacrok, drone (opsional foto) | 0 titik genangan >24 jam.
Feb-27 | Puncak Hujan | Cacah cover crop saat mulai berbunga—dijadikan mulsa hijau (green manure) di radius pohon. Jangan dicabut, cukup dipotong agar akar jadi bahan organik. | Sabit / arit, parang | 100% cover crop ter-cacah; biomassa ≥3 kg/m² tercatat.
Mar-27 | Musim Hujan | Uji pH ulang per blok; evaluasi C-organik pasca perbaikan; catat perubahan dibanding Ags-26. | pH meter, sampel tanah lab | Peningkatan C-organik ≥0.3% dibanding Agustus.
Apr-27 | Transisi / Akhir Hujan | Penutupan siklus: mulsa kering tebal sebelum kemarau, evaluasi area yang masih keras → rencana ripping / subsoiling tahun berikut. | Jerami/sekam, catatan lapangan | Mulsa 10 cm di radius 1 m semua pohon.

## People_Mgmt
People Management — Jadwal Tenaga Kerja, Training, Cuti
Bulan | Pekerja Inti (Bayu) | Tenaga Harian (estimasi) | Training / Skill-building | Cuti / Libur | Kebutuhan Komunikasi / Review
Mei-26 | Full (kecuali cuti Idul Adha 27–29 Mei) | 4–6 hari: pasang drip, mulsa besar (2–3 orang/hari) | Refresh SOP drip & Metarhizium: sesi 1 jam minggu pertama. | Bayu: 3 hari (Idul Adha + silaturahmi). Harry: siapkan THR/bonus Idul Adha. | Weekly WhatsApp check-in Senin pagi. Kirim foto kebun tiap Jumat sore.
Jun-26 | Full | 2–3 hari: bor biopori (sewa bor + 2 orang) | Training pembacaan perangkap uret & light trap (Dinas Pertanian Sleman sering adakan free). | Tidak ada cuti. Perhatikan ritual Suronan (Bayu bisa minta izin 1 sore). | Review bulanan: dokumentasi jumlah uret tertangkap.
Jul-26 | Full | 1–2 hari: siram tambahan bila drip bermasalah | Training pruning dasar (pengantar) — YouTube BALITBU + simulasi 1 pohon. | — | Review foto flush baru tiap 2 minggu.
Ags-26 | Full (perhatikan dehidrasi—sediakan oralit) | 3–5 hari: sunscreen batang (kapur+air), service pompa | Training first-aid & heat-stress basics. | 17 Agustus: off 1 hari untuk HUT RI/agenda dusun. | Review mingguan ekstra—cek stres air pohon.
Sep-26 | Full | 4–5 hari: service drip besar-besaran + pembersihan tandon | Training perawatan pompa, drip clog, cara sederhana ukur pH & EC. | — | Siapkan job description untuk tambahan harian Oktober.
Okt-26 | Full (beban paling berat!) | 10–15 hari (paling tinggi): dressing bulk pupuk organik + dolomit + cangkul | On-the-job learning: dressing rate per pohon, teknik cangkul dangkal (hati-hati akar). | — | Target: semua 130 pohon ter-dressing dalam 3 minggu.
Nov-26 | Full | 4–6 hari: tanam cover crop + aplikasi Metarhizium beat-2 | Training identifikasi larva uret (instar) & teknik inokulasi ulang Metarhizium. | — | Dokumentasi cover crop (foto setiap minggu).
Des-26 | Full (kecuali libur Natal) | 3–4 hari: pruning training untuk B1 & B2 | Workshop pruning alpukat (bisa undang instruktur atau ikut BPP Turi). | Bayu: 3–5 hari libur Nataru; Harry: siapkan bonus Nataru. | Rencana kerja Jan–Feb (puncak hujan) disiapkan Des minggu terakhir.
Jan-27 | Full | 5–7 hari: drainase dan inspeksi akar pohon yang layu | Training identifikasi penyakit jamur daun + aplikasi biopestisida nabati. | 1 Jan: libur. | Review larva uret pasca-hujan pertama (jumlah/m²).
Feb-27 | Full (Ramadan mulai ~8 Feb—sesuaikan jam kerja) | 3–4 hari: fokus drainase + penyiangan | Training ringan saja (Ramadan—fokus efisiensi). | — | Sesuaikan jam kerja ke 06:00–11:00 & 15:00–17:00 selama Ramadan.
Mar-27 | Parsial (mudik Lebaran ~1 minggu sekitar 8–14 Mar) | 2–3 hari: monitoring & penyiraman bila perlu. Sulit cari tenaga harian ±2 minggu. | — | Bayu mudik; Harry harus tentukan caretaker (tetangga/saudara) kunjung 2x/mgg. Siapkan THR + transport. | Laporan WhatsApp harian saat Bayu mudik.
Apr-27 | Full (pasca-Syawalan) | 3–5 hari (upah naik ~20%): review program, sanitasi besar | EVALUASI TAHUNAN: review bersama semua data; rencana siklus baru Mei-27. | Syawalan dusun: Bayu off ½ hari bila ada. | Rapat tahunan Harry–Bayu (bisa video call): review KPI & rencana baru.

## Facility_Infra
Facility & Infrastructure Management
Bulan | Item / Aset | Kegiatan | Biaya / Input | Indikator OK
Mei-26 | Tandon air + pompa | Bersihkan tandon, cek level, uji pompa 2x; pasang cadangan (jerigen 200 L). | Sabun + sikat; service pompa Rp 150–300 rb | Tandon bersih, pompa start <5 detik, tekanan normal.
Mei-26 | Drip irrigation | Pasang/ perbaiki jaringan drip semua batch; uji tekanan & debit per emitter. | Pipa PE, emitter 4 L/jam, filter — Rp 500 rb–1.5 jt | Debit emitter seragam ± 10%.
Jun-26 | Light trap uret | Pasang/ perbaiki 3–4 light trap pakai ember berisi air + lampu bohlam/solar LED; letakkan 30 m antar trap. | Lampu LED 5W, ember, minyak tanah tipis — Rp 300 rb | Setiap trap tangkap ≥20 kumbang/malam saat puncak (Jun–Jul).
Jul-26 | Perangkap uret kompos | Gali 20 lubang perangkap (50x50x40 cm) berisi kohe+serasah+Metarhizium; cek 2 mgg sekali. | Kompos Metarhizium 200 kg | Temuan larva ≥5 ekor/lubang per 2 minggu (sinyal efektif).
Ags-26 | Pompa & panel listrik | Service besar pompa (ganti seal bila perlu), cek MCB & grounding untuk musim hujan. | Rp 300–500 rb | Tidak ada overheat; listrik stabil.
Sep-26 | Gudang input (pupuk/pestisida) | Bersihkan, siapkan palet kayu, anti-rayap; siap terima stok Oktober. | Palet, terpal — Rp 200 rb | Lantai gudang kering, pupuk tidak menempel lantai.
Okt-26 | Parit / drainase | Gali ulang semua parit tepi; buat outlet ke lahan bawah; uji aliran dengan 1 ember air. | Sewa tenaga 3–5 HOK | Air mengalir keluar dalam <5 menit; tidak ada titik genangan.
Nov-26 | Ajir & tali pohon muda | Cek semua ajir Batch 3; ganti yang lapuk; ikat ulang batang utama dengan tali karet lembut. | Bambu 50 batang, tali karet | 0 pohon muda miring / tercabut.
Des-26 | Gudang alat (cangkul, sprayer, dll) | Service sprayer knapsack (ganti seal, kalibrasi), cangkul ditajamkan, tali dicek. | Seal sprayer Rp 50 rb x 2 | Sprayer debit seragam; tidak bocor.
Jan-27 | Atap jalur kerja / saung | Periksa saung/gudang: genteng bocor, lantai rembes; perbaiki sebelum puncak hujan makin deras. | Genteng cadangan, plastik | 0 titik bocor.
Feb-27 | Jalur kerja / akses kebun | Timbun titik becek dengan sekam+kerikil; pasang papan pijakan bila perlu. | Sekam 10 karung, kerikil | Tidak ada jalur becek yang licin/bahaya.
Mar-27 | Pagar & pengaman | Cek pagar keliling (babi hutan / hewan ternak tetangga); perbaiki bagian rusak. | Kawat, tiang bambu | Pagar utuh 100%.
Apr-27 | AUDIT tahunan aset | Inventaris semua aset: tandon, pompa, drip, trap, sprayer, cangkul, ajir. Buat catatan depresiasi & rencana ganti Mei-27. | Waktu 1–2 hari | Spreadsheet aset update; rencana pembelian 2027 siap.

## Program_Uret
Program Pengendalian URET (Lepidiota stigma) — IPM Terpadu
Strategi terpadu berbasis siklus hidup uret di lahan bekas tebu (fallow 3 tahun). Kumbang dewasa terbang & kawin pada awal kemarau (Mei–Jul), bertelur di tanah lembab. Larva muda aktif Okt–Mar (setelah hujan pertama). Jendela kendali terbaik: (a) bunuh kumbang dewasa Jun–Jul (light trap); (b) aplikasi Furadan ke zona perakaran (Mei & Nov); (c) trap kompos & olah tanah dangkal untuk tangkap larva.
Bulan | Fase Siklus Hidup Uret | Taktik | Target / Intensitas | Catatan Lapangan
Mei-26 | Kumbang dewasa mulai muncul; telur pertama. | Aplikasi FURADAN (carbofuran) 3G ke ring radius 1 m/pohon (B1–B2) & 0.75 m (B3). Dosis: ±30–50 g/pohon, ditabur merata & dibenamkan tanah 5–10 cm. [Catatan: Harry memutuskan Furadan sebagai metode utama uret, lebih efektif untuk kondisi Indonesia] | 100% pohon ter-aplikasi dalam 2 minggu.
Jun-26 | Puncak emergensi kumbang dewasa. | Pasang 3–4 LIGHT TRAP (lampu LED 5W + ember air minyak) di sudut kebun. Nyalakan 18:30–22:00. Catat jumlah kumbang harian. | ≥500 kumbang tertangkap dalam 6 minggu.
Jul-26 | Kumbang bertelur; telur menetas menjadi larva instar-1. | Light trap lanjut. Mulai PERANGKAP KOMPOS: gali 20 lubang 50×50×40 cm di antar-baris, isi kohe+serasah+Metarhizium, tutup jerami; cek 2 mgg sekali. | Minimal 20 lubang aktif; cek rutin.
Ags-26 | Larva instar-1 dormant sebagian (tanah kering). | Perangkap kompos tetap jadi magnet kelembaban—larva berkumpul. Panen perangkap: gali, pindah isi ke karung, sebar di tempat terbuka/kubur 30 cm. | Panen 2x bulan ini; hitung larva per lubang.
Sep-26 | Akhir kemarau; larva menunggu hujan. | AUDIT POPULASI: gali 5 titik x 3 batch (ukuran 50×50×30 cm), hitung larva. Bandingkan dengan Mei. | Target reduksi ≥50% vs Mei-26.
Okt-26 | Hujan pertama → larva aktif mencari akar. | OLAH TANAH DANGKAL radius 1 m/pohon, 10 cm, expose larva ke predator burung/ayam (bila ada) & matahari pagi. | 100% pohon dalam 2 minggu (hati-hati akar).
Nov-26 | Larva instar-2 aktif menyerang akar. | Aplikasi FURADAN (carbofuran) ulang ke ring radius 1 m/pohon. Dosis: ±30–50 g/pohon, ditabur & dibenamkan. Pastikan tanah lembab agar aktivitas optimal. | 100% pohon re-inokulasi.
Des-26 | Larva berkembang ke instar-3. | Monitoring: cek pohon yang menunjukkan layu pagi/sore tanpa alasan (sinyal uret di akar). Galian spot di sekitar pohon tersangka. | Temuan uret aktif: ≤5% pohon.
Jan-27 | Larva instar-3 (paling merusak). | INSPEKSI AKAR: bila ada pohon layu berat, gali radius 50 cm kedalaman 30 cm, keluarkan larva, beri dressing Metarhizium + trichokompos pada akar sehat. | 0 pohon hilang akibat uret.
Feb-27 | Larva mulai pupasi. | Perangkap kompos aktifkan ulang (larva siap pupasi berpindah). Cek setiap minggu. | Panen 4x bulan ini.
Mar-27 | Pupa di tanah (dormant). | Olah tanah dangkal radius 1 m di blok dengan tekanan uret tinggi → expose pupa. | Dokumentasi jumlah pupa tertemukan.
Apr-27 | Pupa matang → kumbang baru akan muncul Mei-27. | AUDIT TAHUNAN: gali titik audit yang sama dgn Sep-26, catat populasi. Booster Metarhizium bila populasi masih >1 larva/m². | Target reduksi total ≥70% vs baseline Mei-26.
KPI Program Uret (isi manual tiap bulan)
Metrik | Mei-26 (baseline) | Ags-26 | Jan-27 | Apr-27 (akhir)
Populasi larva (ekor / m² lubang audit)
Jumlah kumbang tertangkap light trap (total bulan)
Jumlah larva tertangkap perangkap kompos (total)
Pohon menunjukkan gejala layu akibat uret
Pohon mati/diganti karena uret

## Perbaikan_Tanah
Program Perbaikan Tanah Berpasir-Berbatu (Padas) — Bekas Tebu
[OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Tanah kebun = pasir-kerikil di atas lapisan padas. Bekas tebu → rendah C-organik & kemungkinan pemadatan. Strategi: (1) tambah BAHAN ORGANIK bulk untuk kapasitas simpan air & KTK, (2) perbaiki AERASI via biopori + cover crop, (3) naikkan MIKROBA tanah via trichokompos + Metarhizium, (4) lindungi dari evaporasi via MULSA tebal. Target 1 tahun: C-organik ≥2% (dari baseline diuji Ags-26), pH 6.0–6.8, kelembaban tertahan >3 hari pasca-siram.
Bulan | Intervensi | Dosis / Spesifikasi | Target Kuantitatif | Alasan Teknis
Mei-26 | Persiapan stok Furadan & siapkan kompos | Stok Furadan 3G secukupnya (estimasi 6–10 kg untuk seluruh kebun). Siapkan 500 kg kompos matang untuk aplikasi organik. [Harry: Furadan sebagai kontrol uret utama] | 500 kg kompos ber-Metarhizium siap aplikasi akhir Mei. | Ganda fungsi: biokontrol uret + biofertilizer.
Mei-26 | 🆘 PRIORITAS TINGGI — Mikoriza (AMF) untuk Pohon Lemas Pasca-Pembongkaran Padas | Pupuk hayati AMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi) cair: 10–20 ml per liter air. Siramkan khusus ke zona perakaran POHON YANG LEMAS (jangan semua — fokuskan stok ke yang butuh). Radius siram: 30 cm dari batang, kedalaman resap 10–15 cm. Lakukan 2x di bulan Mei dengan jarak 2 minggu. PENTING: Tunda pupuk NPK minimal 4–6 minggu pada pohon lemas — akar rusak tidak bisa menyerap dan pupuk kimia bisa membakar luka akar. Cukup humat + mikoriza dulu. | ≥70% pohon lemas menunjukkan tanda pemulihan (flush daun baru, tidak layu pagi hari) dalam 3–4 minggu. Catat nama/nomor pohon mana saja yang lemas dan respons per pohon. | Alpukat tidak punya rambut akar — 100% bergantung pada mikoriza untuk penyerapan air & hara. Akar yang rusak saat pembongkaran padas SANGAT membutuhkan reinokulasi AMF untuk pulih dan memperluas jangkauan ke celah tanah baru. Riset UC California: mikoriza terbukti kurangi stres transplant dan cedera mekanis pada alpukat.
Mei-26 | Asam Humat (Humic Acid) — Aplikasi Perdana ke Semua Tanah | Larutan asam humat cair 5 ml per liter air, 2x bulan Mei. Siramkan merata ke zona akar SEMUA pohon. DOSIS GANDA (10 ml/L) untuk: (a) pohon lemas, (b) titik padas teridentifikasi. Mudah dicampur langsung ke air drip bila tersedia. Beli di toko pertanian organik Sleman/Jogja — cari label 'asam humat', 'humic acid', atau 'pupuk humat kalium'. | 100% pohon ter-aplikasi asam humat minimal 2x bulan Mei. Pohon padas/lemas mendapat dosis ganda. Tidak ada pohon yang terlewat. | Di tanah padas: humat melarutkan ikatan mineral (karbonat/silikat) secara kimiawi tanpa perlu menggali. Di tanah pasir normal: meningkatkan KTK (kapasitas tukar kation), retensi air, dan mengaktifkan pertumbuhan mikoriza yang baru diinokulasi. Aman untuk semua kondisi tanah.
Jun-26 | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Biopori di radius perakaran | 4 lubang biopori per pohon (@ 60–80 cm x Ø 10 cm) di radius 50–100 cm, isi sisa organik + EM4. | 300–400 lubang di 100–130 pohon. | Tembus lapisan padas, buka akses air & udara ke zona akar.
Jun-26 | Asam Humat — Siklus 2 (Juni, rutin 2x/bulan) | 5 ml asam humat cair per liter air, 2x/bulan, siram ke zona akar semua pohon. Pohon padas & pohon yang masih lemas: tetap dosis ganda (10 ml/L) sampai terlihat pulih. Bisa dikombinasikan setelah pemberian pupuk foliar. | Semua pohon ter-aplikasi 2x bulan ini. Pohon lemas: evaluasi apakah masih layu atau mulai ada flush baru. | Asam humat bekerja kumulatif — butuh 3–6 aplikasi sebelum perubahan nyata terlihat di tanah padas. Konsistensi bulan Juni kritis untuk membangun momentum sebelum kemarau puncak.
Jul-26 | Mulsa tebal (lapisan 1) | Jerami padi / sekam / daun kering 10 cm, radius 1 m B1–B2 / 0.75 m B3. | 100% pohon ter-mulsa; volume ±5 karung/pohon. | Kurangi evaporasi 40–60% di puncak kemarau.
Jul-26 | Asam Humat — Siklus 3 (Juli, puncak kemarau — tambah dosis padas) | 5 ml/L siram 2x bulan ke semua pohon. KHUSUS area padas yang teridentifikasi: tingkatkan ke 10 ml/L. Campurkan dengan air drip langsung bila memungkinkan (lebih efisien). Jaga malam sebelum aplikasi agar tanah tidak terlalu kering — siram tipis dulu lalu aplikasikan humat. | Kelembaban tanah di area ber-humat tertahan ≥3 hari setelah siram vs. tanpa humat (cek colok jari). Pohon padas tidak layu lebih dari pohon di tanah normal. | Di puncak kemarau, humat membantu tanah berpasir menahan air 2–3x lebih lama. Ini mengurangi frekuensi siram sekaligus menjaga zona akar tetap lembab.
Ags-26 | Uji tanah baseline | Parameter: pH, EC, N-total, P-tersedia (Olsen/Bray), K, Ca, Mg, C-organik, tekstur. Lab BPTP DIY / swasta. | 9 sampel dianalisis. | Baseline untuk evaluasi Mar-27.
Sep-26 | Stok bulk bahan organik | 3 ton kohe matang, 300 kg dolomit, 200 kg biochar (opsional), 15 kg Crotalaria. | Gudang penuh sebelum 1 Okt. | Hindari lonjakan harga saat hujan pertama.
Okt-26 | Dressing organik & kapur (BIG PUSH) | Per pohon: 20–30 kg kohe (B1), 15–20 kg (B2), 10–15 kg (B3); + dolomit 1 kg (B1), 0.75 kg (B2), 0.5 kg (B3); + biochar 2 kg bila ada. Cangkul 10 cm. | 100% pohon dalam 3 minggu. | Bahan organik 15–30 kg/pohon/tahun = target umum alpukat tropis di tanah marginal.
Okt-26 | Re-aplikasi Mikoriza (AMF) — Bersamaan Dressing Organik Besar | Pupuk hayati AMF granul 5–10 g/pohon, ditaburkan ke lubang galian dangkal (±10 cm) radius 50 cm bersamaan dengan sebar pupuk kandang. Pastikan AMF kontak langsung dengan zona akar aktif. Beli produk AMF berlabel 'Glomus' atau 'mikoriza arbuskula'. SEMUA pohon (bukan hanya yang lemas). | 100% pohon ter-inokulasi ulang dalam 3 minggu Oktober. Sinergi: kelembaban awal hujan = kondisi ideal kolonisasi mikoriza. | Awal musim hujan adalah jendela terbaik inokulasi AMF. Bahan organik baru = sumber karbon untuk mendukung pertumbuhan hifa jamur ke lapisan padas.
Okt-26 | Asam Humat — Aplikasi Lanjutan (Okt–Mar, 2x/bulan rutin) | 5 ml asam humat cair per liter air. Siram merata ke zona akar 2x/bulan. Bisa dicampur bersama larutan pupuk (fertigasi). Di musim hujan deras (Jan–Feb): kurangi ke 1x/bulan karena drainase alami sudah membantu meresapkan humat ke lapisan bawah. | Aplikasi rutin konsisten setiap 2 minggu. Catat respons visual per blok (warna daun, pertumbuhan flush). | Kerja asam humat bersifat kumulatif: makin rutin, makin nyata perbaikan KTK dan aerasi padas. Musim hujan mempercepat penetrasi humat ke lapisan keras.
Nov-26 | Tanam cover crop (orok-orok) | Crotalaria juncea 10–15 kg/ha di antar-baris. Tabur + tutup ringan. | Cover crop tumbuh rata setelah 3 minggu. | Fiksasi N 60–120 kg/ha, penekan uret (akar rizosfer tidak disukai), tambahan biomassa.
Des-26 | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] Dressing trichokompos | [OPSIONAL – PRIORITAS RENDAH] 5 kg/pohon trichokompos (Trichoderma harzianum/asperellum) di radius 50 cm, tutup mulsa. | 100% pohon. | Supresi patogen akar (Phytophthora, Fusarium) khas tanah tropis lembab.
Jan-27 | Drainase aktif | Cek semua parit; buat bedeng ringan tinggi 10–15 cm sekeliling zona akar bila ada genangan. | 0 titik genangan >24 jam. | Alpukat paling sensitif akar busuk saat kelembaban tinggi.
Feb-27 | Cacah cover crop → green manure | Potong saat awal berbunga; cacah 10–15 cm; sebar radius pohon; tutup mulsa kering lagi. | Biomassa ≥3 kg/m² tercacah. | Pelepasan N lambat (2–3 bulan) mendukung fase pembungaan B1.
Mar-27 | Uji tanah follow-up | Parameter sama dengan Ags-26. Bandingkan. | Target: C-organik naik ≥0.3–0.5%, pH stabil 6.0–6.8. | Kuantifikasi hasil program.
Apr-27 | Mulsa penutup + rencana subsoiling | Mulsa baru 10 cm. Tandai zona yg masih keras >30 cm untuk rip/subsoil dry season 2027. | Peta zona padas keras terdokumentasi. | Lanjutan siklus: subsoiling hanya di dry season, tidak merusak akar basah.